GpuStore GPU 显卡商城项目启动书

## 1. 项目概述

### 1.1 项目名称

GpuStore GPU 显卡商城（以下简称 "GpuStore" 或 "本项目"）。

### 1.2 项目目标

本项目旨在构建一个面向终端消费者的 GPU 显卡垂直电商 Web 应用，专注于显卡及周边配件的在线展示、交易与管理。通过搭建用户端移动端商城与管理后台，实现商品浏览、搜索、加购、下单、支付、订单跟踪、地址管理、收藏点赞、资讯阅读等完整的电商闭环功能，同时为运营管理人员提供商品上架、库存监控、订单处理、用户管理、数据统计等后台运营能力。

### 1.3 建设背景与意义

随着人工智能、深度学习、电子竞技与 3A 游戏产业的蓬勃发展，高性能 GPU 显卡的市场需求持续攀升。传统显卡销售模式依赖线下渠道或通用电商平台，存在产品信息展示不专业、库存信息不透明、售后服务链路长等问题。垂直领域的专业显卡商城能够精准触达目标消费群体，提供更专业的选购指南、更实时的库存状态以及更具针对性的售后服务。

本项目的建设将帮助运营方建立自主品牌线上销售渠道，降低对第三方平台的依赖，提升用户留存率与复购率；同时通过数字化后台管理，实现库存精细化管理、订单自动化流转与数据驱动决策，从而整体提升运营效率与盈利能力。

## 2. 项目范围

### 2.1 包含范围

用户端（H5 移动端商城）：

- 用户账户体系：用户注册、登录（JWT 认证）、个人信息维护

- 商品展示：首页轮播广告、商品分类导航（30 系列 / 40 系列 / 50 系列 / 显卡配件）、商品列表、商品详情（多图轮播、规格参数、价格）

- 搜索与筛选：关键词搜索、按分类筛选商品

- 购物车：添加商品、修改数量、删除商品、购物车列表查看

- 订单管理：从购物车创建订单、订单确认、订单列表、订单详情、取消订单、订单状态跟踪（待付款 / 已付款 / 已发货 / 已完成 / 已取消）

- 地址管理：收货地址的增删改查、省市区三级联动选择、默认地址设置

- 收藏与点赞：商品收藏、商品点赞、资讯文章收藏

- 资讯中心：显卡选购指南、安装教程、驱动更新技巧、故障排查等图文资讯的列表与详情阅读

- 评价系统：商品评价发布与展示

- 支付流程：订单结算与支付成功页展示

管理后台：

- 管理员登录与身份鉴别

- 商品管理：商品的增删改查、分类维护

- 订单管理：全量订单查询、订单状态更新、订单删除

- 用户管理：注册用户列表查看

- 库存管理：商品库存手动调整、库存变动日志审计追踪

### 2.2 不包含范围

- 本项目第一阶段不包含真实的第三方支付接口（如支付宝、微信支付）的深度集成，支付环节以模拟支付或线下对公转账方式处理，仅预留支付接口扩展模块。

- 不包含物流快递系统的实时轨迹对接，发货后仅支持管理员手动更新物流单号与状态。

- 不包含复杂的数据分析与 BI 大屏，后台仅提供基础列表查询。

- 不包含小程序、iOS / Android 原生 App 开发，用户端仅覆盖移动端 H5 浏览器访问。

## 3. 项目目标

### 3.1 业务目标

- 提升线上销售转化率：通过专业化的显卡信息展示与选购引导，提升目标客群的购买转化率，项目上线首季度目标转化率达到行业平均水平以上。

- 降低运营成本：通过后台数字化管理减少人工对账与库存盘点成本，实现商品上下架、库存调整、订单处理的高效流转。

- 增强用户粘性：通过收藏、点赞、资讯内容运营与会员体系，提升用户留存与复购频次。

- 建立品牌认知：打造独立的显卡垂直电商品牌形象，积累私域流量与用户数据资产。

### 3.2 技术目标

- 高并发支持：系统架构需支持至少 500 并发用户同时在线浏览与下单，核心业务接口（商品列表、下单）平均响应时间低于 500 毫秒。

- 数据安全：用户密码采用 bcrypt 加盐哈希存储，敏感接口采用 JWT（JSON Web Token）认证机制，防止未授权访问；数据库操作全面采用参数化查询，杜绝 SQL 注入风险。

- 事务一致性：订单创建与库存扣减采用数据库事务（Transaction）与行级锁（FOR UPDATE）机制，确保高并发场景下库存数据的一致性，防止超卖。

- 高可用与可扩展性：前后端分离架构便于后续水平扩展；服务端全局异常捕获机制防止单点故障导致服务崩溃。

- 兼容性：用户端 H5 页面需完美适配 iOS Safari、Android Chrome 等主流移动端浏览器，确保良好的交互体验。

## 4. 干系人

| 干系人 | 角色职责 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目整体规划、进度管控、资源协调、风险管理 | 里程碑达成、需求变更控制、交付质量 |
| 前端开发工程师 | 用户端 H5 页面与管理后台前端界面的开发 | UI 还原度、组件复用、页面性能、接口对接 |
| 后端开发工程师 | RESTful API 接口开发、数据库设计、业务逻辑实现 | 接口稳定性、数据一致性、安全机制、并发处理 |
| 测试工程师 | 编写测试用例、执行功能测试与性能测试、缺陷跟踪 | 需求覆盖率、Bug 修复率、系统稳定性 |
| 运维工程师 | 服务器环境搭建、部署发布、监控告警、数据备份 | 服务可用性、部署自动化、故障恢复 |
| 最终用户（消费者） | 通过移动端浏览器访问商城进行浏览与购买 | 页面流畅度、操作便捷性、支付安全、售后服务 |
| 管理员（运营人员） | 通过管理后台进行商品、订单、库存、用户管理 | 操作效率、数据准确性、权限安全 |

## 5. 技术选型与架构概览

### 5.1 前端技术栈

- Vue 3：采用渐进式 JavaScript 框架，利用其组件化与响应式特性构建用户界面，支持组合式 API（Composition API）与选项式 API（Options API）混合开发模式。

- Pinia：作为 Vue 官方推荐的状态管理库，替代 Vuex，用于管理用户认证状态（token、userInfo）、购物车状态等全局数据，具备更好的 TypeScript 支持与开发体验。

- Vue Router 4：实现单页应用（SPA）的前端路由管理，支持路由懒加载、路由守卫与导航拦截。

- Vant 4：轻量级移动端 Vue 组件库，提供 NavBar、TabBar、Swipe、Card、Stepper、AddressEdit 等丰富的移动端组件，快速构建接近原生 App 的交互体验。

- Axios：基于 Promise 的 HTTP 客户端，用于前后端数据交互，支持请求 / 响应拦截器统一处理认证头与错误跳转。

### 5.2 后端技术栈

- Node.js 20+：基于 Chrome V8 引擎的高性能 JavaScript 运行时，适合构建高并发的 I/O 密集型 Web 服务。

- Express 5：简洁灵活的 Node.js Web 应用框架，通过中间件机制实现请求处理、路由分发、错误捕获与日志记录。

- MySQL 8：关系型数据库管理系统，采用 InnoDB 存储引擎，支持事务、行级锁与外键约束，确保数据完整性与并发安全。

- mysql2：支持 Promise API 的 MySQL 客户端，便于使用 async/await 编写异步数据库操作代码。

- jsonwebtoken：实现基于 Token 的无状态用户认证机制，支持 Token 生成、签名验证与过期控制。

- bcryptjs：用于用户密码的加盐哈希处理，抵御彩虹表攻击与暴力破解。

- cors：跨域资源共享中间件，支持前端开发环境与生产环境的跨域请求配置。

- dotenv：环境变量管理工具，将数据库连接信息、JWT 密钥、服务端口号等敏感配置与代码分离。

### 5.3 架构模式

本项目采用经典的前后端分离架构：

- 前端：基于 Vue CLI 构建的单页应用，打包后部署至静态资源服务器或 CDN。

- 后端：基于 Express 的 RESTful API 服务，按业务领域划分路由模块（auth、products、carts、orders、admin、addresses、favorites、news、reviews、categories、inventory）。

- 通信协议：前后端通过 HTTP/HTTPS + JSON 进行数据交换，认证信息通过 HTTP Header 中的 Authorization: Bearer <Token> 传递。

- 数据持久化：MySQL 数据库存储业务数据，包含用户表、商品表、分类表、购物车表、订单表、订单项表、地址表、收藏表、资讯表、评价表、库存日志表等核心实体。

## 6. 项目里程碑

| 里程碑节点 | 计划时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动与需求确认 | 第 1 周 | 项目启动书、需求规格说明书（SRS）、需求评审会议纪要 |
| 系统设计与评审 | 第 2–3 周 | 概要设计说明书（HLD）、详细设计说明书（LLD）、数据库设计文档、UI 设计稿 |
| 前端基础框架搭建 | 第 3 周 | Vue 3 工程初始化、路由配置、Vant 组件引入、Axios 封装、Pinia Store 框架 |
| 后端基础框架搭建 | 第 3 周 | Express 工程初始化、数据库连接、JWT 中间件、全局错误处理、基础路由框架 |
| 用户与认证模块开发 | 第 4 周 | 注册、登录、个人信息接口与页面；JWT 认证全流程联调通过 |
| 商品与购物车模块开发 | 第 5 周 | 商品列表、详情、分类、搜索；购物车增删改查接口与页面 |
| 订单与地址模块开发 | 第 6 周 | 订单创建（含事务库存扣减）、订单列表、地址管理；核心下单流程联调 |
| 资讯、收藏、评价模块开发 | 第 7 周 | 资讯列表 / 详情、收藏 / 点赞、评价发布 / 展示功能完成 |
| 管理后台开发 | 第 7–8 周 | 管理员登录、商品 CRUD、订单管理、用户管理、库存管理、库存日志 |
| 系统集成测试 | 第 9 周 | 测试报告、Bug 修复、性能压测、安全扫描 |
| 用户验收测试（UAT） | 第 10 周 | 用户验收报告、问题清单闭环 |
| 生产环境部署与上线 | 第 10 周末 | 上线检查清单、部署文档、运维监控接入、项目结项报告 |

## 7. 风险评估

### 7.1 技术风险

| 风险项 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存并发超卖 | 高并发场景下多个用户同时下单同一商品，可能导致库存扣减不一致 | 高 | 采用数据库事务（Transaction）+ FOR UPDATE 行级锁机制，确保库存扣减的原子性与隔离性 |
| 支付接口延迟 | 若后续对接真实第三方支付，可能遇到接口不稳定、回调延迟或失败 | 中 | 第一阶段采用模拟支付，预留标准支付回调接口；设计订单幂等性与超时取消机制 |
| JWT Token 安全 | Token 泄露或被盗用可能导致用户账户风险 | 中 | 设置合理的 Token 过期时间（7 天）；敏感操作（如修改密码）可要求重新验证；启用 HTTPS 传输 |
| 数据库性能瓶颈 | 商品与订单数据量增长后，查询响应变慢 | 中 | 合理设计索引（如用户 ID、商品 ID、订单状态）；预留读写分离与分库分表扩展方案 |

### 7.2 进度风险

- 风险描述：需求变更频繁或关键人员请假可能导致里程碑延期。

- 应对措施：严格执行需求变更控制流程，变更需经项目经理与核心干系人审批；建立代码审查与知识共享机制，避免单点依赖；预留 10% 的缓冲时间应对突发情况。

### 7.3 人员风险

- 风险描述：前后端接口对接不畅、开发人员技术栈熟练度不足。

- 应对措施：在设计阶段输出详细的接口文档（含请求 / 响应参数、错误码定义）；前后端约定统一的返回格式（如 { code, message, data }）；定期进行技术分享与代码 Review。

## 8. 资源需求

### 8.1 人力资源

- 项目经理 1 名

- 前端开发工程师 1–2 名

- 后端开发工程师 1–2 名

- 测试工程师 1 名

- UI 设计师 1 名（可兼职或复用现有设计资源）

- 运维工程师 1 名（可与其他项目复用）

### 8.2 硬件资源

- 开发环境：开发人员个人工作站（建议 16GB 内存以上）

- 测试环境：云服务器 1 台（2 核 4G，用于部署测试版本）

- 生产环境：云服务器 1–2 台（4 核 8G 及以上，视实际流量调整）、对象存储（用于商品图片与资讯图片存储）

### 8.3 软件资源

- 操作系统：Linux（Ubuntu / CentOS）或 Windows Server

- 数据库：MySQL 8.0

- 运行时：Node.js 20 LTS

- 版本控制：Git

- 项目管理工具：项目管理看板（如 Jira、禅道、TAPd 或飞书项目）

- 接口测试工具：Postman、Apifox

- 设计工具：Figma / Sketch / Photoshop

### 8.4 预算概要

预算主要涵盖云服务器租赁、域名与 SSL 证书、对象存储流量、第三方服务费用（短信验证、后续支付接口费率）及人力资源成本。具体金额需根据实际人员投入周期与云服务选型进一步细化。

## 9. 验收标准

### 9.1 功能验收

- 所有需求规格说明书中定义的功能点均已实现，且通过测试用例验证。

- 用户端核心流程（注册 → 登录 → 浏览商品 → 加购 → 填写地址 → 创建订单 → 支付成功 → 查看订单）可完整闭环运行。

- 管理后台各模块（商品、订单、用户、库存）的增删改查与权限控制功能正常。

### 9.2 性能验收

- 前端首屏加载时间不超过 2 秒（在 4G 网络环境下）。

- 后端 API 平均响应时间不超过 500 毫秒（P95 不超过 1 秒）。

- 系统可支持至少 500 并发用户同时在线进行浏览与下单操作，且无明显卡顿或错误。

### 9.3 安全验收

- 用户密码以不可逆哈希形式存储，无法通过数据库直接获取明文。

- 所有受保护接口在未携带有效 JWT Token 或权限不足时，返回 401 / 403 状态码，拒绝服务。

- 所有数据库操作采用参数化查询，通过 SQL 注入渗透测试。

- 全局错误处理机制完善，服务端异常不会导致进程崩溃，且不向客户端暴露敏感堆栈信息。

### 9.4 文档验收

- 项目交付时需同时提供需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书

编制日期：2026 年 06 月 22 日

文档版本：V1.0

编制人：何宁子俊  邱振杰  谢春阳  范志伟